АДМИНИСТРАЦИЯ

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2024									                № 12-па

| Об оценке эффективности исполнения муниципальной программы Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Ивановском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2023 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области № 46-па от 11.11.2019г. «Об утверждение Порядка принятия решений о разработке муниципальной программы Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области, её формирование и реализацию на 2020-2025 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении муниципальной программы Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Ивановском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2023г согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Ивановском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2023 год согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.

3. Оценка эффективности муниципальной программы Ивановского

сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Ивановском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы за 2023 г. согласно приложения № 3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление и приложения опубликовать в «Ивановском муниципальном вестнике» и на официальном сайте интернет.

Глава сельского поселения						М.А.Эйнбаум

Приложение 2

К постановлению №  12-па  от 25.03.2024  Об оценке эффективности исполнения муниципальной программы Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Ивановском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2023г

Пояснительная записка

по исполнению муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Ивановском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2023 год

1. Подпрограмма «Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения».

В неё входит Ведомственная целевая программа Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией сельского поселения».

Эффективное, ответственное и прозрачное муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения сельского поселения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического роста администрации Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района.

В 2023 году были запланированы средства на проведение мероприятий по уточненному плану 14777372,64 рублей. Фактически использованы средства в размере 14263404,98 рублей.	Средства областного  бюджета – 5380000 рублей на ремонт дороги по улице Ивановская в д.Ковалево и реконструкцию памятника в д.Ковалево; средства федерального бюджета – 153012 рублей на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  Средства бюджета  поселения на управление в сфере установленных функций муниципальных органов  в сумме  2516837,55 рублей:  на  заработную плату высшего должностного лица и аппарата администрации- 1838551,35рубля; услуги связи- 80218,54 рублей; коммунальные услуги – 403013,00рублей; услуги по содержанию имущества- 69009,81,00рублей; прочие расходы, услуги- 358156,80  рублей;  налоги – 2469,97 рубля.

2. Подпрограмма «Развитие культуры сельского поселения»

В рамках подпрограммы были запланированы средства 2021790,01рублей.

Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения 2021790,01 рублей; в том числе: на связь- 91582,69 рублей,

597427,29- на ремонт  Ивановского ДК.  Расходы по коммунальным услугам составили 632780,03 рублей.  Приобретены хоз. материалы  на сумму  427000,00 рублей,   На прочие работы и услуги  79781,00 рубль, ГСМ -35000,00 рублей,

По итогам 2023 года все средства были использованы полностью.

3. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения»

По уточненным бюджетным назначениям было предусмотрено средств на сумму 3587348,04

Расходы уличному освещению составили 107700,00 рублей. На содержание и уборку территории улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) 1399051,45

В 2023 году средства использованы в полном объеме.

4. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении»

В 2023 году подпрограммой предусмотрено финансирование на улучшение состояния улично-дорожной сети; создание условий для безопасного дорожного движения.

На содержание  автомобильных дорог находящихся в собственности поселения и искусственных сооружений, расположенных на них было запланировано на ремонт дороги по ул.Ивановской в д.Ковалево 3630000,00 рублей. На содержание дорог по поселению (заключены договора по очистки дорог от снежного покрова, грейдерование дорог, ГСМ) - на общую сумму 841635,50 рублей.

По итогам 2023 года не  все средства были использованы полностью.

5. Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории сельского поселения»

На 2023 год в рамках подпрограммы было запланировано средств на проведение мероприятий  в размере – 363321,82 рублей, Расходы по централизованному отоплению спортивного домика и электроэнергию составили 211206,70 рублей. Средства предусмотрены для организации досуга спортсменов приобретено основных средств на сумму 63000,00 рублей, на ремонт спортивного комплекса 89115,12 рублей Намечено продолжить работу по организации духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи и предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в молодежной среде.

Средства в 2023 году использованы в полном объеме.

Специалист  1 категории                                                          Граф Е.Э.

Приложение № 3                                                                                                                                       к постановлению от 25.03.2024 г № 12-па                                                                                                        «Об оценке эффективности исполнения муниципальной программы Ивановского                                                                   сельского поселения Калачинского муниципального района                                                                 Омской области «Развитие местного самоуправления                                                                                         и решение вопросов местного значения в Ивановском сельском поселении                                       Калачинского муниципального района омской области                                                                                      на 2020-2025 годы» за 2023 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ                                                                                                              реализации муниципальной программы   Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «РАЗВИТИЕ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИВАНОВСКОМ  СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2025 ГОДЫ»

ЗА 2023 ГОД»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области  проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ивановского  сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области, утвержденным постановлением администрации Ивановского  сельского поселения от 11.11.2019 № 46-па, на основании данных отчета муниципальной программы за отчетный период.

В 2021 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств местного бюджета 9397372,64 рублей, фактическое исполнение составило 8883404,98 рублей или 96,5%.

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Ивановском сельском поселении Калачинского муниципального  района Омской области 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации Ивановского сельского поселения от 11.11.2019 № 46-па.

В состав программы входит 5 подпрограмм:

1.Подпрограмма «Обеспечение эффективности муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения»

Мероприятия данной подпрограммы  направлены на повышение эффективности деятельности администрации Ивановского сельского поселения. В рамках реализации подпрограммы основной задачей является совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции администрации.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий                                                                             Vg1 = 3180668.31\3180668.31 = 1.0                                                                                                                 Выполнение программы обеспечено на уровне запланированных показателей.

2. Подпрограмма «Развитие культуры сельского поселения»

Денежные средства были израсходованы на содержание Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досугового центра «Гармония» Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области. На реализацию молодежной политики на территории поселения,                                                                                                           Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере, молодежной политики.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий                                                                             Vg1 = 4 232 339,61\4 232 339,61 = 1.0                                                                                                                 Выполнение программы обеспечено на уровне запланированных показателей.

3. Подпрограмма «Развитие жилищно - коммунального хозяйства сельского поселения»

В рамках данной подпрограммы предусмотрена поддержка коммунального хозяйства и благоустройство в сельском поселении. Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена улучшение качества жизни населения за счет устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий                                                                             Vg1 = 462191,14\462191,14 = 1,0                                                                                                            Выполнение программы обеспечено на уровне запланированных показателей.

4. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении»

Реализация мероприятий направлена на содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении. В рамках данной подпрограммы предусмотрена организация ремонта автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в границах поселения.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий                                                                             Vg1 = 1153786,65\1023384,74 = 0,9                                                                                                     Выполнение программы эффективно.

5. Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории сельского поселения»

Денежные средства были израсходованы на реализацию молодежной политики на территории поселения, а так же развитие физической культуры и сорта в поселении. Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в молодежной политики, физической культуры и спорта.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий                                                                             Vg1 = 256725,00\256725,00 = 1,0                                                                                                             Выполнение программы обеспечено на уровне запланированных показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к постановлению № 12-па от 25.03.2024 Об оценке эффективности исполнения муниципальной программы Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Ивановском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | О Т Ч Ё Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Ивановском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) | Объём финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | Всего | 2023 год |  | Наименование | Единицы измирения | Значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Главный распорядитель бюджетных средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  | План | Факт |  |  | Всего | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Ивановском сельском поселении Калачинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы: Повышение качества эффективного муниципального управления, управление финансами и имуществом администрации Ивановского сельского поселения Калачинского муни-ципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 муниципальной программы: Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения; содействие дальнейшему развитию самодеятельного народного творчества, приобщение к творчеству детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для осуществления мероприятий в сфере благоустройства и коммунального хозяйства сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 муниципальной программы: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог; предупреждение дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 муниципальной программы: Вовлечение граждан различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни; повышение интереса поселения к занятиям физической культурой и спортом; организация спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Обеспечение эффективного муниципального управления, управление общественными финансами и имуществом сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение качества эффективного муниципального управления, управление финансами и имуще-ством администрации Ивановского сельского поселения Калачинского му-ниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией сельского поселения на 2020-2025 годы» | Администрация Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 06 1 01 29980 06 1 01 29980 06 1 01 29980 06 1 01 29980 06 101 60010 06 1 01 80020 06 1 01 29990 0610129980 |  | 2516837,55 317833,61 80218,54 403013,00 139621,32 2470,10 358156,80 176285,87 453559,96 | 2 516837,55 317833,61 80218,54 403013,00 139621,32 2470,10 358156,80 176285,87 453559,96 | Обеспечение эффективного управления общественными финансами и имуществом сельского поселения | Х | 3416249,65 | 3416249,65 | 3416249,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 416 249,65 | 3 416 249,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  |  |  | 3416249,65 | 3 416 249,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Создание условий для организации досуга населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: Содействие дальней-шему развитию самодеятельного народного творчества, приобщение к творчеству детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Содейст-вие в оказание муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области | Администрация Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 06 2 01 29990 |  | 2 021 790,01 | 2 021 790,01 | Развитие культуры сельского поселения | Х | 2021790,01 | 2021790,01 | 2021790,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы: Организация предос-тавления культурно-досугового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения | Администрация Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 06 2 01 29990 |  | 2 021 790,01 | 2 021 790,01 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 1: Работы, услуги по содержанию имущества учреждения,увеличение основных средств | Администрация Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 610 180 050 |  | 1297427,29 | 1297427,29 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  |  |  |  | 2 021 790,01 | 2 021 790,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Развитие благоустройства сель-ского поселения; Развитие коммунального хозяйства сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы: Создание условий для осуществления мероприятий в сфере коммунального хозяйства сельского по-селения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие: Уличное освещение | Администрация Ивановского сельского по-селения Калачинского муниципального района Омской области | 06 3 01 29990 |  | 52 800,00 | 52 800,00 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения | Х | 3587348,04 | 3587348,04 | 3587348,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупка товаров и услуг | Администрация Ивановского сельского по-селения Калачинского муниципального района Омской области | 630129990 |  | 3 399 051,45 | 3 399 051,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 1: Содержание и уборка территории улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | Администрация Ивановского сельского по-селения Калачинского муниципального района Омской области | 06 3 01 29990 |  | 135 496,59 | 135 496,59 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |  |  |  |  | 3 587 348,04 | 3 587 348,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: Улучшение состояния улично-дорожной сети; Создание условий для безопасного дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 1 подпрограммы 4 муниципальной программы: Сохранение протяжен-ности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог |  |  |  |  |  | Развитие дорожной деятельности в границах сельского поселения |  | 4935103,16 | 4421135,5 | 4421135,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие: Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Администрация Ивановского сельского по-селения Калачинского муниципального района Омской области | 06 4 01 29990 |  | 4 935 103,16 | 4 421 135,50 |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  | площадь автомобильных дорог , в отношении которых произведен ремонт | тыс.м2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы |  |  |  |  | 4 935 103,16 | 4 421 135,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 5 муниципальной программы: Развитие массового спорта на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 1 подпрограммы 5 муниципальной программы: Вовлечение граждан различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие: Участие в сфере массового спорта | Администрация Ивановского сельского по-селения Калачинского муниципального района Омской области | 06 5 01 29990 |  | 363321,82 | 363321,82 | Развитие массового спорта на территории поселения |  | 363321,82 | 363321,82 | 363321,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 5 муниципальной программы: Содержание спортивного имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Ремонт хоккейной коробки,расходы на централизованное отопление,электроэнергию,ГСМ |  |  |  | 211206,70 | 211206,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 3 подпрограммы 5 муниципальной программы: Участия в районных и областных спортивных соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие: Участия в районных и областных спортивных соревнованиях | Администрация Ивановского сельского по-селения Калачинского муниципального района Омской области | 06 5 01 29990 |  | 152 115,12 | 152 115,12 | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы |  |  |  |  | 363 321,82 | 363 321,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | 14 777 372,64 | 14 263 404,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |