## Лист1
Приложение к Подпрограмме "Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении " муниципальной программы "Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения а Ивановском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы"
Таблица 7.5.4
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 5 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п | наименование мероприятия ПП | срок реализации мероприятия ПП |  | ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ПП | Объем финансирования мероприятий ПП (тыс.рублей) | [7 empty] | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ПП
[13 empty] | наименование | единица измерения | значение
[5 empty] | источники финансирования | в том числе по годам реализации ПП | [8 empty] | всего | в том числе по годам реализации ПП
|  | с (год) | по (год) |  |  | всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Цель ПП - Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы поселения
Задача 1 ПП - Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием
1 | Основное мероприятие 1 ПП - содержание, кап.ремонт,ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на территории Ивановского сельского поселения | 2020 | 2025 | Администрация СП | всего, в т.ч.: | 15368031.6 | 5178166.02 | 964000 | 1747162.42 | 4471635.5 | 1759267.66 | 1247800 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, с капитальным ремонтом (км/год)Площадь автомобильных дорог , в отношении которых произведен ремонт (кв.м.). | км | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | областной бюджет | 6551879.16 | 3171878.26 | 2021 9: 0; 2022 10: 0; 2023 11: 3380000.9; 2024 12: 0; 2025 13: 0
[5 empty] | бюджет поселения | 8816152.44 | 2006287.76 | 2021 9: 964000; 2022 10: 1747162.42; 2023 11: 1091634.6; 2024 12: 1759267.66; 2025 13: 1247800
| мероприятие 1 ОМ 1 ПП | 2020 | 2025 | Администрация СП | всего, в т.ч.: | 3338828.28 | 3338828.28 | 2021 9: 0; 2022 10: 0; 2023 11: 0; 2024 12: 0; 2025 13: 0
[5 empty] | областной бюджет | 3171878.26 | 3171878.26 | 2021 9: 0; 2022 10: 0; 2023 11: 0; 2024 12: 0; 2025 13: 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 3171878.26 | 2021 9: 0; 2022 10: 0.00; 2023 11: 3380000.9; 2024 12: 0; 2025 13: 0
1.1. | Ремонт участка автомобильной дороги в с.Ивановка по ул.Вокзальная (от пересечения с ул.Октябрьская, протяженностью 200 пог.метров, в направлении ул.Зеленая) Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района |  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 2021 9: 0; 2022 10: 0; 2023 11: 0; 2024 12: 0; 2025 13: 434528.52
1.2. | Ремонт автомобильной дороги в с.Ивановка по ул.Почтовая (от дома № 45 по ул.Октябрьская до дома № 15 по ул.Почтовая) Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района | 2020 | 2025 | Администрация СП | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350471.56 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 2021 9: 0; 2022 10: 0; 2023 11: 0; 2024 12: 0; 2025 13: 0
[5 empty] | бюджет поселения | 0.00 | 0 | 2021 9: 0; 2022 10: 0; 2023 11: 0; 2024 12: 0; 2025 13: 350471.56
Задача 2 ПП - Осуществление деятельности по проектированию, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значе-ния
2 | Основное мероприятие 2 ПП - Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы, связанные с осуществлением деятельности по проектированию, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020 | 2025 | Администрация СП | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 2021 9: 0; 2022 10: 0; 2023 11: 0; 2024 12: 0; 2025 13: 0
[5 empty] | бюджет поселения | 0 | 0 | 2021 9: 0; 2022 10: 0; 2023 11: 0; 2024 12: 0; 2025 13: 0
Итого по ПП |  | 2020 | 2025 |  | всего, в т.ч.: | 15368031.6 | 5178166.02 | 964000 | 1747162.42 | 4471635.5 | 1759267.66 | 1247800 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | областной бюджет | 6551879.16 | 3171878.26 | 2021 9: 0; 2022 10: 0; 2023 11: 3380000.9; 2024 12: 0; 2025 13: 0
[5 empty] | бюджет поселения | 8816152.44 | 2006287.76 | 2021 9: 964000; 2022 10: 1747162.42; 2023 11: 1091634.6; 2024 12: 1759267.66; 2025 13: 1247800
| Глава сельского поселения |  |  |  | М.А.Эйнбаум