Приложение

к постановлению Администрации

Ивановского сельского поселения

Омской области от 00.00.2024 № -п

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области

на 2025 -2029 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программа Ивановского сельского поселения

Калачинского муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области

на 2025 - 2029 годы»

| Наименование муниципальной программы Ивановского сельского поселения Калачинского района Омской области | «Формирование комфортной городской среды Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2025 -2029 годы» |
| --- | --- |
| Наименование структурного подразделения Администрация Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной программы | Администрация Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации программы | 2025-2029 годы. Отдельные этапы не выделяются |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территории Ивановского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Ивановского сельского поселения 2. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Ивановского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ивановского сельского поселения» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2025 -2029 годы» 2. «Благоустройство общественных территорий Ивановского сельского поселения» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2025 - 2029 годы» |
| Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации | Прогнозируемый объем финансирования программы составляет 800000,00 рублей. Источники финансирования программы представлены в приложениях к подпрограммам настоящей муниципальной программы. Объемы и источники финансирования программы уточняются ежегодно |
| Основные ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы позволит: - увеличить долю населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территория - увеличить долю площади благоустроенных общественных территорий. |

1. Общие положения

Одним из приоритетных направлений развития Ивановского сельского поселения является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

По результатам анализа состояния дел в сфере благоустройства Ивановского сельского поселения установлено, что количество благоустроенных дворовых территорий составило 6 ед.

За многолетний период эксплуатации асфальтовое покрытие и объекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов подверглись значительному износу и не отвечают в полной мере современным требованиям. От состояния асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов зависит обеспечение подходов граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных служб, к подъездам многоквартирных домов. Значительное разрушение бордюрного ограждения дворовых территорий многоквартирных домов приводит к разрушению и размыванию ливневыми водами зоны озеленения дворовых территорий, ухудшению архитектурного облика и ландшафтного дизайна.

Темпы роста по благоустройству муниципальных территорий общего пользования являются стабильными.

Несмотря на положительную динамику, необходимо увеличение темпов роста благоустройства муниципальных территорий общего пользования, в том числе приведение технико-эксплуатационного состояния асфальтового покрытия к нормативным требованиям, что является одной из затратных статей расходов.

2. Цель и задачи программы

Основной целью программы является: повышение уровня благоустройства территории Ивановского сельского поселения.

При разработке программы учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2025-2029 годы.

В целях определения физического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на основании распоряжения главы Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области                           от 11.11.2024 № 50-рг «О проведении инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий Ивановского сельского поселения» и в соответствии с «Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства жилых домов и земельных участков для их размещения», определенным приложением государственной программе Омской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31.08.2017 № 248-п в четвертом квартале 2024 года проведена инвентаризация. Распоряжение Главы Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области от 11.11.2024 № 50-рг «О проведении инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий Ивановского сельского поселения» и в соответствии с «Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства жилых домов и земельных участков для их размещения» представлено в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям и потребностям населения (отсутствие или высокая степень износа покрытия дворовых проездов и тротуаров; отсутствие или неисправное состояние ливневой канализации; несоответствие уровня освещенности дворовых территорий; недостаточная обеспеченность жилой зоны местами отдыха, парковочными зонами, недоступность мест отдыха дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения)

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Ивановского сельского поселения.

2. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Ивановского сельского поселения.

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Итоговыми результатами реализации муниципальной программы будут являться результаты реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, а именно:

1) увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А1 - В1,

где:

1 - доля населения Ивановского сельского поселения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения Ивановского сельского поселения в отчетном году, процентов;

B1 - доля населения Ивановского сельского поселения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения Ивановского сельского поселения в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются Администрацией Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области.

2) увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А2 - В2,

где:

A2 - доля площади благоустроенных общественных территорий Ивановского сельского поселения от общей площади общественных территорий Ивановского сельского поселения в отчетном году, процентов;

B2 - доля площади благоустроенных общественных территорий Ивановского сельского поселения от общей площади общественных территорий Ивановского сельского поселения в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются Администрацией Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области.

Плановые значения ожидаемых результатов реализации государственной программы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении № 2 к программе.

4. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация программы осуществляется одним этапом в течение 2025 - 2029 годов.

5. Объем и источники финансирования программы

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы составляет 800000,00 рублей, в том числе:

- в 2025 году – 0,00 рублей;

- в 2026 году – 0,00 рублей;

- в 2027 году – 0,00 рублей;

- в 2028 году – 0,00 рублей;

- в 2029 году – 800000,00 рублей;

Источники финансирования программы представлены в приложениях к подпрограммам настоящей муниципальной программы.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно.

6. Система управления реализацией программы

В процессе реализации программы обязательными условиями являются:

1) проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводятся с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства  Ивановского сельского поселения, а именно:

- информирование жителей сельского поселения о проведении на территории  поселения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, о необходимости заключения соглашения о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с требованиями правил благоустройства и санитарного содержания территории (далее – соглашение).

- направление соглашений для добровольного заключения;

- заключение соглашений;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- ведение претензионной работы в случае отказа от заключения соглашения;

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводятся с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства  Ивановского сельского поселения, предусмотрены приложением № 3 к настоящей муниципальной программе.

2) проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации (раздел, объединение, перераспределение земельных участков или выдел из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности);

3) предельной датой заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий муниципальной программы является 1 апреля года предоставления субсидии за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких муниципальных соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

4) в рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению Администрации сельского поселения может быть предусмотрено трудовое участие жителей. В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным. Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий сельского поселения является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Администрация сельского поселения вправе исключить из адресного перечня:

- дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий должны быть проведены с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий населенного пункта для инвалидов и других маломобильных групп населения. Данные условия учитываются при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству.

Управление реализацией программы построено по принципу единой вертикальной управляемости.

Общий контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области.

Реализация отдельных задач, предусмотренных программой, осуществляет:

- Администрация Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области.

Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнители программы составляют отчеты о ходе реализации программы и направляют их в Администрация Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области для проведения ежегодной оценки эффективности реализации программы.

Система управления программой предполагает возможность ее корректировки.

Корректировка программы в части изменения необходимых объемов финансирования программы осуществляется по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Калачинского муниципального района Омской области.

6. Риски и меры по управлению рисками реализации

муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач муниципальной программы:

1. Недостаточное ресурсное обеспечение. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском.

2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

3. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, низким качеством общественного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программы.

4. Иные риски, которые могут препятствовать выполнению программы.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются:

- корректировка программы (в случае наступления рисков);

- стимулирование привлечения трудовых ресурсов, стройотрядов;

- повышение эффективности управления.

7. Описание мероприятий программы и целевых индикаторов их выполнения

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и плановыми значениями целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятий, приведен в приложении к соответствующей подпрограмме настоящей муниципальной программы.

Каждое мероприятие носит комплексный характер и представляет собой совокупность взаимосвязанных действий по достижению ожидаемых результатов муниципальной программы.

Для решения задачи 1: Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов направлены следующие мероприятия.

Мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям населенных пунктов.

Мероприятие 2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Работы по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает следующие виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- другие работы.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и участия граждан в выполнении указанных работ приведен в подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ивановского сельского поселения» муниципальной программы Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2025 -2029 годы».

Для решения задачи 2: Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий направлены следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий населенных пунктов.

Мероприятие 3. Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды.

8. Подпрограммы муниципальной программы

8.1. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ивановского сельского поселения» муниципальной программы Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на                             2025 -2029 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ивановского сельского поселения» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области

на 2025 -2029 годы»

| Наименование муниципальной подпрограммы Ивановского сельского поселения Калачинского района Омской области | Формирование комфортной городской среды Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2025 -2029 годы |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Ивановского сельского поселения Калачинского района Омской области (далее – подпрограмма) | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ивановского сельского поселения» |
| Наименование структурного подразделения Администрации Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной подпрограммы | Администрация Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2029 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы на выделяются |
| Цель подпрограммы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Прогнозируемый объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 500000,00 рублей. Источники финансирования муниципальной программы представлены в приложение 1, таблица 8.1.4 к настоящей муниципальной подпрограмме. Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы уточняются ежегодно |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит: Увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |

8.1.1. Общие положения

Качество жизни населения Ивановского сельского поселения должно характеризоваться, в том числе уровнем благоустройства, созданием безопасных и комфортных условий для проживания.

По результатам анализа состояния дел в сфере благоустройства Ивановского сельского поселения  установлено, что прирост количества благоустроенных дворовых территорий составил 6 ед.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, бордюры и дорожное покрытие разрушены, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах.

Дворовые территории и проезды к ним являются важнейшей составной частью транспортной системы, от транспортно-эксплуатационного состояния, которых во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы позволит улучшить физическое состояние дворовых территорий и увеличить количество дворовых территорий, на которых выполнены работы исходя из минимального перечня видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включающего ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн (далее - минимальный перечень видов работ).

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной подпрограммы исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ) приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной подпрограмме. Перечень является исчерпывающим, включение дополнительных дворовых территорий в период реализации муниципальной программы не планируется.

При определении перечня работ, выполняемых в рамках реализации подпрограммы, мероприятия синхронизуются с реализуемыми региональными и муниципальными программами строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории сельского поселения.

Основанием для включения в подпрограмму общественных территорий является проведение инвентаризации таких территорий на основании распоряжения 11.11.2024 № 50-рг и в соответствии с «Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства жилых домов и земельных участков, для их размещения», определенным приложением государственной программе Омской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п.

8.1.2. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

8.1.2.1. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

8.1.3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2025-2029 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

8.1.4. Основные мероприятия и (или) ведомственные целевые программы подпрограммы

Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение 1, таблица 8.1.4).

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение основного мероприятия:

8.1.4.1. Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

8.1.5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям населенных пунктов (далее – ремонт дворовых территорий);

2) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

1) количество отремонтированных дворовых территорий.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

где:

Bi - количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются Администрацией Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области;

2) увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р = А - В,

где:

А - доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий в отчетном году, процентов;

В - доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются Администрацией Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области.

8.1.6. Объем и источники финансирования подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 500000,00 рублей, в том числе:

- в 2025 году – 0,00 рублей;

- в 2026 году – 0,00 рублей;

- в 2027 году – 0,00 рублей;

- в 2028 году – 0,00 рублей;

- в 2029 году – 500000,00 рублей;

Источники финансирования муниципальной подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы уточняются ежегодно.

8.1.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечит увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А1 - В1,

где:

А1 - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в отчетном году, процентов;

В1 - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются Администрацией Ивановского сельского поселения Калачинского района Омской области.

8.1.8. Перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

8.1.8.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий минимальный перечень работ должен быть исполнен в полном объеме.

8.1.8.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- другие работы.

Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

8.1.9. Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Формой участия в выполнении заинтересованными минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (пункт подпрограммы 8.1.8.1.) определяется на общем собрании жильцов многоквартирного дома, включенного в подпрограмму и оформляется в виде протокола общего собрания собственников жилья и может выражаться в форме трудового участия:

- под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующую специальной квалификации.

8.1.10. Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Форма участия в выполнении заинтересованными лицами  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (пункт подпрограммы 8.1.8.2.) определяется на общем собрании жильцов многоквартирного дома, включенного в подпрограмму и оформляется в виде протокола общего собрания собственников жилья и может выражаться в форме трудового и (или) финансового участия:

- под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующую специальной квалификации.

- под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ.

8.1.11. Форма финансового участия

При выполнении работ по минимальному перечню работ по благоустройству финансовое участие заинтересованных лиц не предусмотрено.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации дополнительного перечня видов работ доля участия определяется как:

- обеспечение финансового участия заинтересованные лица в размере от 5 и до 50 процентов от общей стоимости выполнения данных работ;

- обеспечение не менее 20 процентов стоимости выполненных работ по ремонту дворовых территорий по благоустройству дворовой территории, включенной в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106  «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Финансовое участие граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены: копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет; копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, иные расчетно-платежные документы.

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения, осуществляется гражданами, в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с решением собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

В качестве документов (материалов), подтверждающих участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах, массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8.1.12. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ,

входящих в минимальный  и дополнительный перечни работ и  визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

| № п/п | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость асфальто-бетонного покрытия, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | кв. м | 1000,00-1400,00 |
| 2. | Приобретение и установка скамьи (размеры: 2085*770*975) | шт. | 2000,00-2500,00 |
| 3. | Стоимость урны (объем: 40л, размеры: 480*380*570) | шт. | 800,00-1600,00 |
| 4. | Приобретение и установка светильника (светодиодного) | шт. | 800,0-1500,0 |

*- стоимость работ может быть скорректирована в соответствии с проведенными процедурами закупок

|  | Скамья со спинкой Характеристики:; Длина скамейки - 2,085 м; Ширина - 770 мм; Высота - 975 мм.. |
| --- | --- |

|  | Урна уличная Характеристики:; Высота - 570 мм; Ширина - 480 мм; Объем: 40 л. |
| --- | --- |

Светильник уличный светодиодный

8.1.13. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием

На территории Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области уполномоченным учреждением по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, является Администрация Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области (далее - Администрация).

Администрация заключает договоры (соглашения) с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон договора (соглашения), условия и порядок контроля заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами, иные условия.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории на лицевой счет Администрации, открытый ею в Управлении Федерального казначейства по Омской области.

Администрация обеспечивает учет денежных средств, поступающих на лицевой счет от заинтересованных лиц, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает опубликование данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн - проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров (соглашений) с заинтересованными лицами, дизайн - проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, заинтересованным лицам по реквизитам, указанным в заключенных договорах (соглашениях) с заинтересованными лицами, при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных основании, установленных действующим законодательством.

Допускается аккумулирование и расходование средств иных граждан и организаций, не отнесенных к категории заинтересованных лиц, в порядке, установленном настоящим разделом.

Контроль за своевременным отражением поступления денежных средств заинтересованных лиц, осуществляет уполномоченная общественная комиссия путем размещения данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте Администрации Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет Администрации Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района.

8.1.14. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную подпрограмму, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории многоквартирного дома

8.1.14.1.	Общие положения

8.1.14.1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов                           в с. Ивановка Калачинского муниципального района Омской области (далее – Порядок).

8.1.14.1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории многоквартирного дома, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории многоквартирного дома с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

8.1.14.1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

8.1.14.2. Разработка дизайн-проектов

8.1.14.2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов в с. Ивановка Калачинского муниципального района Омской области, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Ивановского сельского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

8.1.14.2.2. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов в с. Ивановка Калачинского муниципального района Омской области осуществляется заинтересованными лицами.

8.1.14.2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома в с. Ивановка Калачинского муниципального района Омской области осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ, установленных данной Подпрограммой и утвержденных протоколом общего собрания заинтересованных лиц, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

8.1.14.3. Обсуждение и утверждение дизайн-проектов

8.1.14.3.1. В целях обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в с. Ивановка Калачинского муниципального района Омской области уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех заинтересованных лиц, дворовая территория которых включена в перечень дворовых территорий многоквартирных домов для включения в Подпрограмму (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проектов в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проектов.

8.1.14.3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение и согласование дизайн-проекта с заинтересованными лицами, с собственниками инженерных сетей, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

8.1.14.3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома в с. Ивановка Калачинского муниципального района Омской области осуществляется Администрацией Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта.

8.1.14.3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома в с. Ивановка Калачинского муниципального района Омской области утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

8.1.15. Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий многоквартирных домов населенного пункта для инвалидов и других маломобильных групп населения

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов должны быть проведены с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий многоквартирных домов населенного пункта для инвалидов и других маломобильных групп населения. Данные условия учитываются при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству.

8.1.16. Условие о проведение инвентаризации

Основанием для включения в подпрограмму дворовых территорий многоквартирных домов является проведение инвентаризации таких территорий на основании распоряжения главы Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области                            от 11.11.2024 № 50-рг «О проведении инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий Ивановского сельского поселения» и в соответствии с «Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства жилых домов и земельных участков для их размещения», определенным приложением государственной программе Омской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31.08.2017 № 248-п.

8.1.17. Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (приложение № 1 к программе «Формирование комфортной городской среды Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2025 -2029 годы»). Очередность по благоустройству определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ.

8.1.18. Прочие положения

При определении перечня работ выполняемых в рамках реализации подпрограммы, мероприятия синхронизуются с реализуемыми региональными и муниципальными программами строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории городского поселения.

8.1.19. Система управления реализацией подпрограммы

За реализацию подпрограммы, основных мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограмм, основных мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Администрация как ответственный исполнитель подпрограммы.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и муниципальной программы, оценки эффективности осуществляет Администрация.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы проводиться Администрацией Ивановского сельского поселения Калачинского района Омской области не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации.

Система управления подпрограммой предполагает возможность ее корректировки.

8.2. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Ивановского сельского поселения» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2025 -2029 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Ивановского сельского поселения» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2025 -2029 годы»

| Наименование муниципальной подпрограммы Ивановского сельского поселения Калачинского района Омской области | «Формирование комфортной городской среды Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2025-2029 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Ивановского сельского поселения Калачинского района Омской области (далее – подпрограмма) | «Благоустройство общественных территорий Ивановского сельского поселения» |
| Наименование структурного подразделения Администрации Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной подпрограммы | Администрация Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2029 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Цель подпрограммы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| Задачи подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых подпрограмм | Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 300000,00 рублей. Источники финансирования подпрограммы представлены в приложении 1, таблица 8.2.4 к настоящей муниципальной подпрограмме. Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются ежегодно |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит: увеличить долю благоустроенных общественных территорий |

8.2.1. Общие положения

Одним из приоритетных направлений развития Ивановского сельского поселения является повышение уровня благоустройства территорий поселения, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, парка, иных территорий) (далее - общественные территории).

В течение последних лет благоустройству общественных территорий уделяется большое внимание. Темпы роста по благоустройству общественных территорий являются стабильными.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы позволит увеличить темпы роста благоустроенных общественных территорий и способствует повышению комфортных условий для проживания населения на территории города.

При определении перечня работ, выполняемых в рамках реализации подпрограммы, мероприятия синхронизуются с реализуемыми региональными и муниципальными программами строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории сельского поселения.

Основанием для включения в подпрограмму общественных территорий является проведение инвентаризации таких территорий на основании распоряжения главы №50-рг от 11.11.2024 и в соответствии с «Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства жилых домов и земельных участков, для их размещения», определенным приложением государственной программе Омской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п.

8.2.2. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

8.2.2.1. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.

8.2.3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2025-2029 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

8.2.4. Основные мероприятия и (или) ведомственные целевые программы подпрограммы

Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение 1, таблица 8.2.4).

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение основного мероприятия:

8.2.4.1. Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий.

8.2.5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий (далее - ремонт общественных территорий);

2) Благоустройство общественных территорий населенных пунктов (далее - благоустройство общественных территорий);

3) Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

1) количество отремонтированных общественных территорий.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

где:

Аi - количество отремонтированных общественных территорий в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются Администрацией Ивановского сельского поселения;

2) количество благоустроенных общественных территорий.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

где:

Bi - количество благоустроенных общественных территорий в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются Администрацией Ивановского сельского поселения.

3) количество реализованных инициативных проектов.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

где:

Сi - количество реализованных инициативных проектов в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются Администрацией Ивановского сельского поселения.

8.2.6. Объем и источники финансирования подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 300000,00 рублей, в том числе:

- в 2025 году – 0,00 рублей;

- в 2026 году – 0,00 рублей;

- в 2027 году – 0,00 рублей;

- в 2028 году – 0,00 рублей;

- в 2029 году –300000,00 рублей;

Источники финансирования муниципальной подпрограммы представлены в приложении 1, таблица 8.2.4. к настоящей муниципальной программе.

Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы уточняются ежегодно.

8.2.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечит увеличение доли благоустроенных общественных территорий, ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р = А - В,

где:

А - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в отчетном году, процентов;

В - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются Администрацией Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области.

8.2.8. Условие о проведении мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественны территорий населенного пункта для инвалидов и других маломобильных групп населения

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий должны быть проведены с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий населенного пункта для инвалидов и других маломобильных групп населения. Данные условия учитываются при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству.

8.2.9. Условие о проведение инвентаризации

Основанием для включения в подпрограмму общественных территорий в является проведение инвентаризации таких территорий на основании распоряжения главы Калачинского муниципального района Омской области от 11.11.2024 № 50-рг «О проведении инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий Ивановского сельского поселения» и в соответствии с «Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства жилых домов и земельных участков для их размещения», определенным приложением государственной программе Омской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31.08.2017 № 248-п.

8.2.10. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (приложение 2). Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории.

8.2.11. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2029 года  (приложение 3) определяется по итогам инвентаризации и проводится за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления.

8.2.12. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводятся с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве на позднее 2029 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства Ивановского сельского поселения.

8.2.13. Прочие положения

Обеспечивается разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства ремонта и (или) благоустройства каждой общественной территории, на соответствующий год, в который включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов ремонта и (или) благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

8.2.14. Система управления реализацией подпрограммы

За реализацию подпрограммы, основных мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограмм, основных мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Администрация как ответственный исполнитель подпрограммы.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и муниципальной программы, оценки эффективности осуществляет Администрация.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы проводиться Администрацией Ивановского сельского поселения Калачинского района Омской области не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации.

Система управления подпрограммой предполагает возможность ее корректировки.