| - ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО КАЛАЧИНСКОМУ РАЙОНУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - РЕШЕНИЕ |  |  |  |
| - 10 июня 2024 года |  |  |  |  | № 16/10 |  |
|  |  |  | г. Калачинск |  |  |  |
|  | О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области четвертого созыва по многомандатным избирательным округам № 1, 2, назначенных на 8 сентября 2024 года |  |  |  |  |  |

Руководствуясь пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия по Калачинскому району Омской области решила:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке 
и проведению дополнительных выборов депутатов Совета Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области четвертого созыва по многомандатным избирательным округам 
№ 1, 2, назначенных на 8 сентября 2024 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в:

2.1) Избирательную комиссию Омской области для размещения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте;

2.2) Совет Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области;

2.3) администрацию Калачинского муниципального района Омской области для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии по Калачинскому району Омской области Буряк Н.М.

| Председатель ТИК по Калачинскому району Омской области |  | Н.Н. Мороз |
| --- | --- | --- |
| Секретарь ТИК по Калачинскому району Омской области |  | Н.М. Буряк |

УТВЕРЖДЕН

решением ТИК по Калачинскому району

Омской области

от 10 июня 2024 года № 16/10

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов
Совета Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области четвертого созыва 
по многомандатным избирательным округам № 1,2.

8 сентября 2024 года

| Дата принятия решения территориальной избирательной комиссией о назначении выборов | 10 июня 2024 года |
| --- | --- |
| Дата официального опубликования решения территориальной избирательной комиссией о назначении выборов | 14 июня 2024 года |
| День голосования | 8 сентября 2024 года |

Сокращения, используемые в настоящем календарном плане:

выборы –дополнительные выборы депутатов Совета Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области четвертого созыва 8 сентября 2024 года;

67-ФЗ – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

456-ОЗ – Закон Омской области от 7 июля 2003 года № 456-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления Омской области»;

Постановление ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 - Постановление ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»;

ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;

ТИК, организующая выборы – территориальная избирательная комиссия по Калачинскому району Омской области, на которую возложены полномочия по организации и проведению выборов;

ОИК – окружная избирательная комиссия;

ТИК – территориальная избирательная комиссия;

УИК – участковая избирательная комиссия;

ГАС «Выборы» – Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы»;

СМИ – средства массовой информации.

| № п/п | - Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Правовое основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Назначение выборов |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о назначении выборов | В период с 9 по 19 июня 2024 года (не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | - ТИК, организующая выборы | п.7 ст.10 67-ФЗ; п.2 ст.5 456-ОЗ |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | ТИК, организующая выборы | п.7 ст.10 67-ФЗ |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения УИК и помещений для голосования | Не позднее 29 июля 2024 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава муниципального образования | - п.7 ст.19 67-ФЗ; п.4 ст.9 456-ОЗ |
|  | Приостановление полномочийчленов избирательных комиссий в случае их выдвижения в качестве кандидатов, наделения их статусом доверенных лиц кандидатов и доверенных лиц избирательных объединений, выдвинувших кандидатов | Со дня представления в избирательную комиссию документов о выдвижении члена этой комиссии в качестве кандидата, о наделения статусом доверенного лица кандидата, доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | Избирательная комиссия, в отношении члена которой действует указанное обстоятельство (ТИК, организующая выборы, ОИК или УИК) | - п. 1, п. 7 ст. 29 - 67-ФЗ |
| III. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее 27 августа 2024 года (не позднее, чем за 11 дней до дня голосования) | ТИК, организующая выборы | пп.7, 10, 11 ст.17 67-ФЗ; пп. 7-10 ст. 7 456-ОЗ |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей в УИК | Не позднее 28 августа 2024 года (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК, организующая выборы | п. 13 ст. 17 67-ФЗ; п. 11 ст.7 456-ОЗ |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения, направление приглашений избирателям | С 28 августа 2024 года (за 10 дней до дня голосования) | УИК | п. 15 ст. 17 67-ФЗ; п. 12 ст. 7 456-ОЗ |
|  | Подписание уточненного списка избирателей председателем и секретарем УИК и заверение печатью УИК | Не позднее 7 сентября 2024 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатели и секретари УИК | п. 14 ст. 17 67-ФЗ; п. 10 ст. 7 456-ОЗ |
|  | Передача в вышестоящую ТИК сведений о числе избирателей, включенных в список избирателей на момент подписания списка избирателей | Не позднее 18:00 часов по местному времени 7 сентября 2024 года | Председатель, заместитель председателя или секретарь УИК |  |
| IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | - Принятие избирательным объединением (на съезде, конференции, общем собрании) решения о выдвижении кандидата в депутаты Совета | - После официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательное объединение (политическая партия, ее региональное отделение, иное общественное объединение) | - п. 1 ст. 22, - п. 1 ст. 22.1 - 456-ОЗ |
|  | - Представление кандидатом в депутаты, выдвинутым в порядке самовыдвижения либо избирательным объединением, документов для выдвижения в ОИК | В период с 9 июля 2024 года до 18:00 часов по местному времени 29 июля 2024 года (не ранее чем за 60 дней до дня голосования и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18:00 часов по местному времени). | Кандидат или по его просьбе иное лицо, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых | - ст. 20, 21, 22 - 456-ОЗ |
|  | Представление в ОИК документов для регистрации кандидата в депутаты, выдвинутого в порядке самовыдвижения либо избирательным объединением | До 18:00 часов по местному времени 29 июля 2024 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) | Кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам (при условии указания в доверенности) или доверенное лицо кандидата | - п. 2 ст. 24 456-ОЗ |
|  | Согласование с постоянно действующим руководящим органом избирательного объединения (либо с постоянно действующим руководящим органом структурного подразделения избирательного объединения) и с ТИК, организующей выборы, краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования избирательного объединения, если как полное, так и сокращенное наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, состоит более чем из семи слов | Не позднее 29 июля 2024 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Кандидат | - п. 10 ст. 35 67-ФЗ; - п. 14 ст. 22.1 - 456-ОЗ |
|  | - Извещение кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, о выявлении неполноты сведений о кандидате, об отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом или о несоблюдении требований закона к оформлению документов | - Не позднее, чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК | - п. 1.1 ст.38 67-ФЗ; - п. 1.1 ст.24 - 456-ОЗ |
|  | - Реализация права кандидата, избирательного объединения вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кандидате и представленные в соответствии с пунктами 2, 2.1 и 3 ст. 20 Закона Омской области 456-ОЗ, в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, а также представить копию какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 2.1 ст. 20 Закона Омской области 456-ОЗ | - Не позднее, чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат; избирательное объединение, выдвинувшее кандидата | - п. 1.1 ст.38 67-ФЗ; - п. 1.1 ст.24 - 456-ОЗ |
|  | Принятие решения ОИК о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня представления необходимых для регистрации кандидата документов | ОИК | п. 18 ст. 38 67-ФЗ; п. 14 ст. 24 456-ОЗ |
| V. СТАТУС КАНДИДАТОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | Представление в ОИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск СМИ, от выполнения должностных или служебных обязанностей на время их участия в выборах | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты | - п. 2 ст. 40 67-ФЗ |
|  | Назначение доверенных лиц (кандидат – до пяти доверенных лиц, избирательное объединение – до 20 доверенных лиц) | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательные объединения | ст. 43 67-ФЗ; ст. 29 456-ОЗ |
|  | - Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательных объединений | - В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (для муниципальных и государственных служащих при условии предоставления приказа об освобождении от служебных обязанностей, в том числе на период отпуска) | ОИК | ст. 43 67-ФЗ; ст. 29 456-ОЗ |
|  | - Назначение кандидатом уполномоченного представителя (представителей) по финансовым вопросам (не более двух) | - После выдвижения кандидата | Кандидат | - ст. 29.2 456-ОЗ |
|  | - Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | - В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя (вместе с заявлением гражданина о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам и нотариально удостоверенной доверенности) | ОИК | - ст. 29.2., п. 2 ст. 41 456-ОЗ |
|  | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 2сентября 2024 года), а при наличия вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 6 сентября 2024 года) | Кандидат | - п. 30 ст.38 67-ФЗ; - п. 20 ст. 24 - 456-ОЗ |
|  | - Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | - Не позднее 2 сентября 2024 года (не позднее, чем за 5 дней до дня голосования) | Избирательное объединение | - п. 31, 32 67-ФЗ; - п.21, 22 ст.24 - 456-ОЗ |
| VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | Предоставление избирательным комиссиям печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий, размещения иной информации | В течение 5 дней со дня обращения, а за 5 дней до дня голосования (с 2 сентября 2024 года) – немедленно | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание (далее - муниципальные организации телерадиовещания) и редакции муниципальных периодических печатных изданий | п. 3 ст. 10 456-ОЗ |
|  | Представление в ТИК, организующую выборы, перечня муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 24 июня 2024 года (не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации СМИ | п. 8 ст. 47 67-ФЗ |
|  | Публикация перечня муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 29 июля 2024 года (не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | ТИК, организующая выборы | п. 7 ст. 47 67-ФЗ |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о выдвинутых кандидатах в объеме, установленном ТИК, организующей выборы | В порядке и сроки, установленные ТИК, организующей выборы | ОИК | п. 7 ст. 33 67-ФЗ; п. 6 ст. 20 456-ОЗ |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением информационного стенда и размещение на нем информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень | До дня голосования | УИК | п. 3 ст. 61 67-ФЗ; п. 3 ст. 43 456-ОЗ |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования (в том числе – досрочного голосования) через СМИ или иным способом | - Оповещение о досрочном голосовании в УИК – не позднее 22 августа 2024 года (не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования); - оповещение о голосовании в день голосования – не позднее 28 августа 2024 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК, организующая выборы, УИК | п. 2 ст. 64 67-ФЗ; п. 2 ст.46 456-ОЗ |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в ТИК, организующую выборы, указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее 14 июля 2024 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, редакция сетевого издания | п. 6 ст. 50 67-ФЗ п. 6 ст. 34 456-ОЗ |
|  | Опубликование сведений о размере и условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений в ТИК, организующую выборы, вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее 14 июля 2024 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | п. 1.1 ст. 54 67-ФЗ п. 2 ст. 38 456-ОЗ |
|  | Составление и размещение (обнародование), в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», списка организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий и сетевых изданий, уведомивших о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, оказывать услуги для проведения предвыборной агитации, а также списка организаций, индивидуальных предпринимателей, уведомивших о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | - По завершении приема уведомлений | ТИК, организующая выборы | ст. 12 456-ОЗ |
|  | - Декларирование общего объема предоставляемых печатных площадей - (не менее 10 процентов общего объема еженедельной печатной площади издания) | Не позднее 30 июля 2024 года - (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Редакция муниципального периодического печатного издания | - п.4 ст.36 456-ОЗ |
|  | Агитационный период для избирательного объединения | - Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата до ноля часов 7 сентября 2024 года (со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) |  | п. 1 ст.49 67-ФЗ; п. 1 ст. 33 456-ОЗ |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого по избирательному округу избирательным объединением или в порядке самовыдвижения | - Со дня представления в ОИК заявления о согласии баллотироваться до ноля часов 7 сентября 2024 года - (со дня представления в ОИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) |  | п. 1 ст. 49 67-ФЗ; п. 1 ст. 33 456-ОЗ |
|  | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату для встреч с избирателями | До 29 июля 2024 года (до окончания периода представления документов для регистрации кандидатов) | ТИК, организующая выборы | - п. 3 ст. 53 67-ФЗ; п. 3 ст. 37 456-ОЗ |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК, организующей выборы, о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | - Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений | - п. 4 ст. 53 67-ФЗ, - п. 4 ст. 37 456-ОЗ |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | В течение 3 дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений | - п. 5 ст. 53 67-ФЗ; п. 5 ст. 37 456-ОЗ |
|  | - Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом | - В течение 2 суток с момента получения уведомления | ТИК, организующая выборы | - п. 4.1 ст. 53 67-ФЗ; п. 4.1 ст. 37 456-ОЗ |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 8 августа 2024 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению ОИК | п. 7 ст. 54 67-ФЗ |
|  | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | После выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов органом местного самоуправления | ОИК | п. 7 ст. 54 67-ФЗ |
|  | Представление в ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), заказавшей (его) и изготовившей (его) эти материалы. Также представляются электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала распространения агитационных материалов | Кандидаты, их доверенные лица | п. 3 ст. 54 67-ФЗ |
|  | Представление кандидатами в депутаты в ОИК копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях – вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале) | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание или в редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица | п. 11.1 ст. 50 67-ФЗ |
|  | Представление в ОИК вместе с экземплярами агитационных материалов документа, подтверждающего согласие физического лица, не указанного в пункте 8.2 статьи 67-ФЗ, на использование в агитационных материалах его высказываний о кандидате, об избирательном объединении, выдвинувшим кандидата | До начала распространения агитационных материалов | Кандидаты, их доверенные лица | п. 9 ст. 48 67-ФЗ |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | - С 10 августа до ноля часов 7 сентября 2024 года (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Кандидаты, организации телерадиовещания, периодические печатные издания, сетевые издания | - п. 2 ст. 49 67-ФЗ; - п. 2 ст. 33 456-ОЗ |
|  | Представление платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади в дополнительный офис №8634/0405 ПАО «Сбербанк» | - Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления печатной площади на платной основе | Зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам | п. 6.1 ст. 36 456-ОЗ |
|  | Представление в редакцию периодического печатного издания копии платежного документа о перечислении в полном объеме средств на оплату стоимости печатной площади с отметкой дополнительного офиса №8634/0405 ПАО «Сбербанк» | - До предоставления печатной площади на платной основе | Зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам | п. 6.1 ст. 36 456-ОЗ |
|  | Ведение отдельного учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | - В течение агитационного периода | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | - п. 8 ст. 50 67-ФЗ; - п. 8 ст. 34 456-ОЗ |
|  | Опубликование в муниципальном периодическом печатном издании предвыборной программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, а также размещение предвыборной программы в сети «Интернет» | Не позднее 28 августа 2024 года (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата | п. 10 ст. 48 67-ФЗ |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | С 3 по 8 сентября 2024 года включительно (в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результаты выборов | п. 3 ст. 46 67-ФЗ |
|  | Запрет на проведение предвыборной агитации | 7 и 8 сентября 2024 года (в день голосования и в предшествующий ему день) | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения, общественные объединения, организации | п. 3 ст. 49 67-ФЗ |
|  | Представление в ТИК, организующую выборы, данных по учету объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 18 сентября 2024 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий, независимо от формы собственности | п. 8 ст. 50 67-ФЗ; п. 8 ст. 34 456-ОЗ |
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления | - В соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов бюджета, не позднее 23 июля 2024 года (не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | - Финансовый орган администрации муниципального образования | п. 1 ст. 57 67-ФЗ; - п. 1 ст. 40 456-ОЗ |
|  | Создание кандидатом избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании и открытие специального избирательного счета в дополнительном офиса №8634/0405 ПАО «Сбербанк» | В период после письменного уведомления ОИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для регистрации кандидата | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам | ст. 58 67-ФЗ; ст. 41 456-ОЗ |
|  | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | После приема документов, представленных для выдвижения кандидата | ОИК | п. 11 ст. 58 67-ФЗ; п. 9 ст. 41 456-ОЗ |
|  | Представление в ОИК первого финансового отчета по установленной форме | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам | п. 2 ст. 24, п. 9 ст.42 456-ОЗ |
|  | Представление в ОИК итогового финансового отчета кандидата по установленной форме (в том числе в случае выбытия кандидата) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, создавший избирательный фонд, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам | п. 9 ст. 59 67-ФЗ; п. 9 ст. 42 456-ОЗ |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования | - Не позднее чем через 5 дней со дня их получения избирательной комиссией | ОИК | п. 9.1 ст. 59 67-ФЗ; п. 9 ст. 42 456-ОЗ |
|  | Публикация копий финансовых отчетов (сведений из указанных отчетов) кандидатов | В 10-дневный срок со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | п. 9 ст. 42 456-ОЗ |
|  | Представление в ОИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательных счетах кандидатов, а также заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | По требованию (представлению) ОИК в трехдневный срок | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет (дополнительный офис №8634/0405 ПАО «Сбербанк») | п. 7 ст. 59 67-ФЗ; п. 7 ст.42 456-ОЗ |
|  | Направление в муниципальные СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В период после создания избирательных фондов кандидатов до дня, предшествующего дню голосования | ОИК | п. 8 ст. 59 67-ФЗ; п. 8 ст. 42 456-ОЗ |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В 10-дневный срок с момента их поступления | Редакция муниципального периодического печатного издания | п. 8 ст. 59 67-ФЗ; п. 8 ст. 42 456-ОЗ |
|  | Направление представлений в уполномоченные органы на проведение проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов | Периодически, по мере поступления пожертвований в избирательные фонды кандидатов | ОИК | п. 13 ст. 59 67-ФЗ; п. 11 ст. 42 456-ОЗ |
|  | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в ОИК | В 5-дневный срок со дня поступления представления ОИК | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | п. 13 ст. 59 67-ФЗ; п. 11 ст. 42 456-ОЗ |
|  | Письменное уведомление кандидатов о пожертвованиях в избирательные фонды, при внесении которых жертвователи указали сведения, предусмотренные пунктами 7, 8 статьи 58 67-ФЗ, оказавшиеся недостоверными | После получения соответствующей информации | ОИК | ст. 58, 59 67-ФЗ |
|  | Возврат жертвователям пожертвований: внесенных гражданами, юридическими лицами, не имеющими права осуществления пожертвования; внесенных с нарушением требований, предусмотренных пунктами 7 и 8 ст. 58 67-ФЗ; превышающих максимальный размер, установленный пунктом 8 ст. 41 456-ОЗ | В течение 10 дней со дня, когда кандидату стало известно о неправомерности такого пожертвования | Кандидаты | п. 9 ст. 58 67-ФЗ; пп. 7, 8 ст. 41 456-ОЗ |
|  | Перечисление пожертвования, внесенного анонимным жертвователем, в доход местного бюджета | В течение 10 дней со дня поступления пожертвования, внесенного анонимным жертвователем, в избирательный фонд | Кандидаты | п. 9 ст. 58 67-ФЗ; п. 7 ст. 41 456-ОЗ |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования и перечисления в избирательный фонд | В период после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам или лицо, утратившее статус кандидата | п. 11 ст. 59 67-ФЗ; п. 10 ст. 42 456-ОЗ |
|  | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете, в доход местного бюджета и закрытие специального избирательного счета | После 8 ноября 2024 года (по истечении 60 дней со дня голосования) | Дополнительный офис №8634/0405 ПАО «Сбербанк» | п. 11 ст. 59 67-ФЗ; п. 10 ст. 42 456-ОЗ |
|  | Представление в вышестоящую ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов с приложением первичных финансовых документов | Не позднее 18 сентября 2024 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | УИК | п. 2.7 Инструкции, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Омской области от 31.03.2023 № 24/257-7 |
|  | Представление в Совет Ивановского сельского поселения финансового отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК, организующая выборы | п. 5 ст.40 456-ОЗ |
| VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЕ ЕГО ИТОГОВ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Утверждение: - порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней; - числа избирательных бюллетеней, необходимых для проведения голосования; - формы избирательного бюллетеня | Не позднее 18 августа 2024 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | ТИК, организующая выборы | п. 4 ст.45 456-ОЗ |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее 18 августа 2024 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | ОИК | п. 4 ст.45 456-ОЗ |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК | - Не позднее 2 сентября 2024 года (не позднее, чем за один день до дня начала досрочного голосования в помещениях УИК) | ТИК, организующая выборы или ОИК | п. 12 ст. 45 456-ОЗ |
|  | Образование (уточнение) группы контроля за использованием ГАС «Выборы» при проведении выборов депутатов Совета Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области четвертого созыва | До 19 августа 2024 года | ТИК, организующая выборы | п. 3 ст. 74 67-ФЗ |
|  | Подача в УИК избирателем, который не может самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования, заявления (устного обращения) о голосовании вне помещения для голосования | С 29 августа 2024 года до 14.00 часов 7 сентября 2024 года (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за 6 часов до окончания времени голосования в день голосования) | Избиратели, иные лица, оказывающие содействие избирателям, УИК | п. 5 ст. 66 67-ФЗ; п. 5 ст. 47 456-ОЗ |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в ТИК, организующую выборы | Не позднее 31 августа 2024 года – для наблюдения в УИК при досрочном голосовании. Не позднее 4 сентября 2024 года – для наблюдения в УИК в день голосования (не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъект общественного контроля | п. 7.1 ст. 30 67-ФЗ |
|  | Проведение досрочного голосования в помещениях УИК | Не ранее 3 сентября 2024 года (не ранее чем за 3 дня до дня голосования) | УИК | п. 1 ст. 43.1. 456-ОЗ |
|  | Проведение голосования | С 8.00 до 20.00 часов по местному времени 8 сентября 2024 года | УИК | п.1 ст.46 456-ОЗ |
|  | Реализация права на наблюдение за ходом голосования и установлением его итогов в УИК в день голосования | С момента начала работы УИК в день голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей ТИК протокола об итогах голосования, а также при повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках | Лица, указанные в пунктах 1 и 1.2 ст. 3067-ФЗ | п. 3 ст.30 67-ФЗ |
|  | - Подсчет голосов избирателей и составление протокола УИК об итогах голосования | - Начинается сразу после окончания времени голосования, и проводится без перерыва до установления УИК итогов голосования | Члены УИК с правом решающего голоса | ст. 68 67-ФЗ; ст. 49 456-ОЗ |
|  | - Подписание протокола об итогах голосования | - На итоговом заседании УИК после рассмотрения поступивших в УИК жалоб, заявлений, обращений о нарушении законодательства о выборах | Члены УИК с правом решающего голоса | п. 26 ст. 68 67-ФЗ; п. 24 ст. 49 456-ОЗ |
|  | Выдача заверенных копий первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 67-ФЗ | Незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования | УИК | п. 29 ст. 68 67-ФЗ; п. 27 ст. 49 456-ОЗ |
|  | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования в вышестоящую ТИК | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | УИК | п. 28 ст. 49 456-ОЗ |
|  | Направление второго экземпляра протокола об итогах голосования с 456-ОЗ избирательной документацией (бюллетени, список избирателей, список лиц, указанных в пункте 3 ст. 30 67-ФЗ), а также печати УИК для хранения в ТИК | Не позднее 11 сентября 2024 года (не позднее чем через 3 дня со дня голосования) | УИК | п. 29 ст. 49 456-ОЗ |
|  | Размещение данных, содержащихся в протоколах УИК об итогах голосования, на сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В порядке, определяемом ЦИК России | - Избирательная комиссия Омской области, ТИК | п. 31 ст. 49 456-ОЗ |
|  | Определение результатов выборов, составление и подписание протокола и сводной таблицы о результатах выборов. Принятие решения о результатах выборов на основании протокола о результатах выборов и после рассмотрения поступивших в ОИК жалоб, заявлений, обращений о нарушении законодательства о выборах | Не позднее 11 сентября 2024 года (не позднее чем через 3 дня со дня голосования) | ОИК | п. 1.1 ст. 51 456-ОЗ |
|  | Направление извещения лицу, избранному депутатом | Незамедлительно после определения результатов выборов | ОИК | п. 6 ст. 70 67-ФЗ; п. 4 ст. 51 456-ОЗ |
|  | Представление в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления от освобождения от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня извещения ОИК зарегистрированного кандидата об избрании депутатом | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом | п. 6 ст. 70 67-ФЗ; п. 4 ст. 51 456-ОЗ |
|  | Регистрация избранного депутатов Совета Ивановского сельского поселения при условии выполнения им требований пункта 4 статьи 456-ОЗ и выдача ему удостоверения об избрании | Не позднее чем через 10 дней после подписания протокола ОИК о результатах выборов | ОИК | п. 2 ст. 51.3 456-ОЗ |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение 1 суток после определения результатов выборов | ОИК | п. 2 ст. 72 67-ФЗ; п. 2 ст. 53 456-ОЗ |
|  | - Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | - Не позднее 8 октября 2024 года (не позднее 1 месяца со дня голосования) | ТИК, организующая выборы | п. 3 ст. 72 67-ФЗ; п. 3 ст. 53 456-ОЗ |
|  | - Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | - Не позднее 8 ноября 2024 года - (в течение 2 месяцев со дня голосования) | ТИК, организующая выборы | п. 4 ст. 72 67-ФЗ; п. 4 ст. 53 456-ОЗ |
|  | Хранение, передача в архив и уничтожение избирательной документации, связанной с подготовкой и проведением выборов | В порядке, установленном Избирательной комиссией Омской области | Председатель ТИК | п. 11 ст. 70 67-ФЗ; п. 1 ст. 10, п. 6 ст. 51 456-О; постановление Избирательной комиссии Омской области от 11 июня 2020 года № 100/776-7 |

Если приостановление полномочий члена комиссии приведет к тому, что комиссия останется в неправомочном составе, полномочия такого члена комиссии прекращаются по решению органа, его назначившего.