Приложение 2

К постановлению №  13-па  от 24.03..2025  Об оценке эффективности исполнения муниципальной программы Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Ивановском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2024г

Пояснительная записка

по исполнению муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Ивановском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2024 год

1. Подпрограмма «Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения».

В неё входит Ведомственная целевая программа Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией сельского поселения».

Эффективное, ответственное и прозрачное муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения сельского поселения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического роста администрации Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района.

В 2024 году были запланированы средства на проведение мероприятий по уточненному плану 14131137,56рублей. Фактически использованы средства в размере 13082028,64 рублей.	Средства областного  бюджета – 3000000рублей на обустройство хоккейной коробки в с.Ивановка около дома 26 по ул.Почтовая средства федерального бюджета – 173504 рубля на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  Средства бюджета  поселения на управление в сфере установленных функций муниципальных органов  в сумме  4450523,51рубля:  на  заработную плату высшего должностного лица и аппарата администрации- 2172329,48 рублей; услуги связи- 92208,74 рублей; коммунальные услуги – 279620,10рублей;  прочие расходы, услуги- 430912,00  рублей;  налоги – 68371,43 рубль.

2. Подпрограмма «Развитие культуры сельского поселения»

В рамках подпрограммы были запланированы средства 2037882,27рубля.

Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения 2037882,27 рубля; в том числе: на связь- 148673,32 рубля,

588369,55 рублей- на ремонт  Ивановского ДК.  Расходы по коммунальным услугам составили 632780,03 рублей.  Приобретены хоз. материалы  на сумму  427000,00 рублей,   На прочие работы и услуги  55890,54 рублей

По итогам 2024 года все средства были использованы полностью.

3. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения»

По уточненным бюджетным назначениям было предусмотрено средств на сумму 1742432,31

Расходы уличному освещению составили 125700,00 рублей. На содержание и уборку территории улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) 701778,42

В 2024 году средства использованы в полном объеме.

4. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении»

В 2024 году подпрограммой предусмотрено финансирование на улучшение состояния улично-дорожной сети; создание условий для безопасного дорожного движения.

На содержание  автомобильных дорог находящихся в собственности поселения и искусственных сооружений, расположенных на них было запланировано 1835844,41рубля На содержание дорог по поселению (заключены договора по очистки дорог от снежного покрова, грейдерование дорог, ГСМ) - на общую сумму 786735,49 рублей.

По итогам 2024 года не  все средства были использованы полностью.

5. Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории сельского поселения»

На 2024 год в рамках подпрограммы было запланировано средств на проведение мероприятий  в размере – 3560332,50 рубля, Расходы по централизованному отоплению спортивного домика и электроэнергию составили 211206,70рублей. На обустройство хоккейной коробки в с.Ивановка по ул.Почтовая рядом с домом 26 выделено из областного бюджета 3000000 рублей,местный бюджет- 298153,03 рубля Намечено продолжить работу по организации духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи и предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в молодежной среде.

Средства в 2024 году использованы в полном объеме.

Специалист  1 категории                                                          Граф Е.Э.

Приложение № 3                                                                                                                                       к постановлению от 24.03.2025 г № 13-па                                                                                                        «Об оценке эффективности исполнения муниципальной программы Ивановского                                                                   сельского поселения Калачинского муниципального района                                                                 Омской области «Развитие местного самоуправления                                                                                         и решение вопросов местного значения в Ивановском сельском поселении                                       Калачинского муниципального района омской области                                                                                      на 2020-2025 годы» за 2024 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ                                                                                                              реализации муниципальной программы   Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «РАЗВИТИЕ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИВАНОВСКОМ  СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2025 ГОДЫ»

ЗА 2024 ГОД»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области  проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ивановского  сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области, утвержденным постановлением администрации Ивановского  сельского поселения от 11.11.2019 № 46-па, на основании данных отчета муниципальной программы за отчетный период.

В 2024 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств местного бюджета 14131137,56 рублей, фактическое исполнение составило 13082028,64 рублей или 92,6%.

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Ивановском сельском поселении Калачинского муниципального  района Омской области 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации Ивановского сельского поселения от 11.11.2019 № 46-па.

В состав программы входит 5 подпрограмм:

1.Подпрограмма «Обеспечение эффективности муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения»

Мероприятия данной подпрограммы  направлены на повышение эффективности деятельности администрации Ивановского сельского поселения. В рамках реализации подпрограммы основной задачей является совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции администрации.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий                                                                             Vg1 = 3180668.31\3180668.31 = 1.0                                                                                                                 Выполнение программы обеспечено на уровне запланированных показателей.

2. Подпрограмма «Развитие культуры сельского поселения»

Денежные средства были израсходованы на содержание Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досугового центра «Гармония» Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области. На реализацию молодежной политики на территории поселения,                                                                                                           Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере, молодежной политики.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий                                                                             Vg1 = 4 232 339,61\4 232 339,61 = 1.0                                                                                                                 Выполнение программы обеспечено на уровне запланированных показателей.

3. Подпрограмма «Развитие жилищно - коммунального хозяйства сельского поселения»

В рамках данной подпрограммы предусмотрена поддержка коммунального хозяйства и благоустройство в сельском поселении. Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена улучшение качества жизни населения за счет устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий                                                                             Vg1 = 462191,14\462191,14 = 1,0                                                                                                            Выполнение программы обеспечено на уровне запланированных показателей.

4. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении»

Реализация мероприятий направлена на содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении. В рамках данной подпрограммы предусмотрена организация ремонта автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в границах поселения.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий                                                                             Vg1 = 1153786,65\1023384,74 = 0,9                                                                                                     Выполнение программы эффективно.

5. Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории сельского поселения»

Денежные средства были израсходованы на реализацию молодежной политики на территории поселения, а так же развитие физической культуры и сорта в поселении. Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в молодежной политики, физической культуры и спорта.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий                                                                             Vg1 = 256725,00\256725,00 = 1,0                                                                                                             Выполнение программы обеспечено на уровне запланированных показателей